## Matriz de riesgo
MATRIZ DE RIESGOS
Proyecto/Proceso: |  | mac-center.com
Sofka U
Johan Cifuentes |  | QA Automation Engineer |  |  |  | Fecha Diligenciamiento: | 2024-05-17
Código | Tipo de riesgo | Descripción | Probabilidad | Consecuencia | Nivel de Riesgo | Recomendación | Responsable |  | PROBABILIDAD | Minima | Menor | Moderada | Mayor | Maxima
R01 | Proyecto | Retraso en el proyecto por bloqueo de ip por los captcha | Muy alta | Maxima | Extremo | Hablar con administradores del sistema y deshabilitar el captcha temporalmente | Development |  | Muy alta | Tolerable | Tolerable | Alto | Extremo | Extremo
R02 | Proyecto | Aumento de presupuesto debido a inexperiencia en el uso de herramientas de automatización | Media | Mayor | Alto | Capacitar correctamente al equipo de calidad | Development |  | Alta | Aceptable | Tolerable | Alto | Extremo | Extremo
R03 | Proyecto | Demora del proyecto debido a caidas en el sistema concurrentes | Baja | Moderada | Tolerable | Se recomienda hacer solicitudes acorde a la potencia del servidor | Development |  | Media | Aceptable | Tolerable | Tolerable | Alto | Extremo
R04 | Proyecto | Desviaciones en el cronograma por cambios en los requisitos del proyecto | Media | Mayor | Alto | Se recomienda comunicación clara y trabajar con un patron flexible abierto a los cambios | Development |  | Baja | Aceptable | Aceptable | Tolerable | Alto | Extremo
R05 | Proyecto | Error en la facturación debido a precios desactualizados | Media | Moderada | Tolerable | se recomienda actualizar el valor de los productos periodicamente | Development |  | Muy baja | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Tolerable | Alto
R06 | Producto | Imposibilidad de agregar productos al carrito por boton no funcional | Media | Mayor | Alto | Se recomienda utilizar elementos html simples funcionales | Development | Muy alta
R07 | Producto | No poder pagar utilizando tarjetas credito/debito o efecty por falta de funcionalidades | Media | Mayor | Alto | Se recomienda implementar medios de pago mas comunes | Development
R08 | Producto | Error en la facturación debido a omision de cobro de impuestos | Muy alta | Maxima | Extremo | Se recomienda aplicar cobro de impuestos en las compras | Development
R09 | Producto | Fallos en las consulta de información por erronea integración con la API | Baja | Menor | Aceptable | se recomienda realizar pruebas de integracion de servicios para verificar la funcionalidad de los servicios | QA Team
R10 | Producto | Transacciones incompletas debido a un mal diseño UI en el modulo de confirmar. | Media | Mayor | Alto | Se recomienda hacer pruebas para asegurar la funcionalidad del componente | QA Team
R10 | Producto | Problemas de rendimiento debido a código ineficiente | Baja | Moderada | Tolerable | Se recomienda seguir buenas practicas de programación y patrones de diseño | Development
R10 | Producto | Consulta de la información de los servicios lenta por infraestructura deficiente | Baja | Moderada | Tolerable | Se recomienda utilizar recursos acordes a la exigencia del programa | Development
R10 | Producto |  | Media | Mayor | Alto |  | Development